## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/g/Is5s51gw（按结对编程小组提交）
软件工程20级 | 学号 | 2006050135 | 姓名 | 薛佳文
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 12 | 7.1856 | 15 | 9.2593
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 12 | 7.1856 | 15 | 9.2593
2 开发 | 108 | 64.6707 | 125 | 77.1605
2.1 需求分析 | 6 | 3.5928 | 10 | 6.1728
2.2 生成设计文档 | 3 | 1.7964 | 6 | 3.7037
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 3 | 1.7964 | 6 | 3.7037
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 12 | 7.1856 | 13 | 8.0247
2.5 具体设计 | 30 | 17.9641 | 20 | 12.3457
2.6 具体编码 | 30 | 17.9641 | 40 | 24.6914
2.7 代码复审 | 12 | 7.1856 | 20 | 12.3457
2.8 测试 | 12 | 7.1856 | 10 | 6.1728
3 报告 | 47 | 28.1437 | 22 | 13.5802
3.1 测试报告 | 20 | 11.976 | 9 | 5.5556
3.2 计算工作量 | 24 | 14.3713 | 9 | 5.5556
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 3 | 1.7964 | 4 | 2.4691
总时间 | 167 | 100 | 162 | 100